[image: image1.png]PREFEN

Barra do Bugres

2009/2012




                    ESTADO DE MATO GROSSO


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

                                    GABINETE DO PREFEITO


DECRETO Nº. 066/2012
“Dispõe sobre o “Cronograma de implementação” das novas regras aplicadas à Contabilidade Pública do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra do Bugres, em atendimento Resolução Normativa nº 03/2012 – TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”.

Wilson Francelino de Oliveira, Prefeito Municipal de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de 05 de abril de 1990, art. 79 inciso XIV, e objetivando a operacionalização do Sistema de Controle Interno da prefeitura de Barra do Bugres.

D/E/C/R/E/TA:

  



Art. 1º - Fica criado em anexo a este decreto o “Cronograma de implementação” das novas regras aplicadas à Contabilidade Pública do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Barra do Bugres, em atendimento Resolução Normativa nº 03/2012 –TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”..

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito em 27 de julho de 2012.

WILSON FRANCELINO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS APLICADAS À CONTABILIDADE PÚBLICA EM ATENDIMENTO ÀS PORTARIAS STN 406/2011 E 828/2011

	ITEM
	PRODUTO
	PRAZO MÁXIMO

	   1   Reconhecimento, Mensuração e evidenciação dos bens móveis,        
         Imóveis e intangíveis;
	31/12/12

	1.1
	Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado e do ativo intangível, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas dos mesmos;
	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados e intangíveis e de sistematização da depreciação.
	31.12.2012

	1.2
	Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos;
	Metodologia de reavaliação e impairment periódicos dos ativos.
	31.12.2012

	1.3
	Adequação\Desenvolvimento de sistemas para registro de imobilizado ( móveis e imóveis)  e intangível.
	Sistema administrativo adequado à metodologia de registro de imobilizado e intangível, bem como à depreciação\amortização dos mesmos.
	31.12.2012

	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação, dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;
	31/12/12

	2.1
	Elaboração de procedimentos para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas.
	Metodologia de reconhecimento dos créditos e dívida ativa e sistematização de ajustes para perdas
	31.12.2012

	2.2
	Adequação\Desenvolvimento de sistema para registro dos créditos, tributários ou não, por competência e dívida ativa.
	Sistema administrativo adequado à metodologia de registro dos créditos tributários ou não por competência e a dívida ativa.
	31.12.2012

	3.  Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;
	31/12/13

	3.1
	Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração  das obrigações  provisões por competência.
	Metodologia de reconhecimento das obrigações  provisões por competência
	31.12.2013

	3.2
	Adequação\Desenvolvimento de sistema para registro das obrigação e provisões por competência;
	Sistema administrativo adequado à metodologia de registro das obrigações  provisões por competência
	31.12.2013

	4      Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da  

        execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;
	31/12/13

	4.1
	Aquisição\Desenvolvimento de sistema de controle patrimonial;
	Sistema administrativo adequado ao registro do patrimônio.
	31.12.2013

	4.2
	Levantamento em nível local do patrimônio da entidade e registro no sistema;
	Relatório do sistema administrativo com detalhamento do patrimônio com base em perícia ou referência de mercado.
	31.12.2013

	4.3


	Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação, amortização e exaustão do imobilizado
	Metodologia de operacionalização da depreciação, amortização e exaustão.
	31.12.2013

	4.4
	Desenvolvimento  de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos;
	Metodologia de operacionalização da reavaliação e do “impairment”.
	31.12.2013

	4.5
	Adequação do sistema administrativo aos procedimentos de ajustes patrimoniais acima apresentados.
	Sistema administrativo adequado à metodologia de depreciação, reavaliação,”impairment”, etc. dos elementos patrimoniais.
	31.12.2013

	5.      Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a         consolidação das contas nacionais;
	31/12/13

	5.1
	Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao ente;
	PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos.
	31.12.2013

	5.2
	Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil local;
	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade.
	31.12.2013

	5.3
	Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente;
	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP estendido (6.1).
	31.12.2013

	5.4
	Aquisição\Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados;
	Sistema administrativo adequado ao PCASP estendido e aos eventos.
	31.12.2013

	5.5
	Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento de exercício;
	Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados.
	31.12.2013

	5.6
	Adequação do sistema administrativo às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício;
	Sistema administrativo adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.
	31.12.2013

	6      Novos padrões de Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor

        Público;
	31/12/13

	6.1
	Elaboração de regra\fórmulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade;
	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.
	31.12.2013

	6.2
	Ajustes das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das fórmulas;
	Template de DCASP adequada à nova metodologia.
	31.12.2013

	6.3
	Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP;
	Sistema administrativo adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis.
	31.12.2013

	7      Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de         Infra-estrutura;
	31/12/14

	7.1
	Aquisição\Desenvolvimento de sistema de controle de patrimônio de infraestrutura;
	Sistema administrativo adequado aos ativos de infraestrutura.
	31.12.2014

	7.2
	Levantamento em nível local do patrimônio de infraestrutura;
	Relatório com detalhamento do patrimônio de infraestrutura do ente, com base em perícia ou “benchmark”.
	31.12.2014

	7.3
	Desenvolvimento e operacionalização de rotina de depreciação dos ativos de infraestrutura;


	Metodologia de depreciação do patrimônio de infraestrutura à realidade.
	31.12.2014

	7.4
	Desenvolvimento de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos de infraestrutura;
	Metodologia de reavaliação e “impairment” para os ativos de infraestrutura.
	31.12.2014

	7.5
	Adequação do sistema administrativo aos procedimentos anteriormente definidos para ajustes  no patrimônio de infraestrutura.
	Sistema administrativo adequado ao controle do patrimônio de infraestrutura
	31.12.2014

	8.      Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade          Aplicada ao Setor Público.
	31/12/14

	8.1
	Registros de participações em outras entidades por meio de custo ou equivalência patrimonial;
	Template de ajustes de participações .
	31.12.2014

	8.2
	Controle de estoque\almoxarifado independente de execução e com entrada por recebimento e baixa por consumo;
	Metodologia de controle de estoques\almoxarifado.
	31.12.2014

	8.3
	Ajuste do sistema administrativo para as metodologias anteriores.
	Sistema administrativo ajustado ao controle de estoques\almoxarifado além de participações em outras entidades.
	31.12.2014


	9.    Implementação do sistema de custos;
	31/12/14

	9.1
	Registro de fenômenos por competência;
	Relatório evidenciado que fenômenos por competência têm sido periodicamente registrados.
	31.12.2014

	9.2
	Registro de fenômenos econômicos, independentemente de questões orçamentárias;
	Relatório evidenciado que fenômenos sem relação com orçamento tem sido periodicamente registrados.
	31.12.2014

	9.3
	Identificação de programas, serviços, etc., que terão os custos levantados;
	Relatório com objetos de custo.
	31.12.2014

	9.4
	Levantamento de variáveis físicas para estabelecimento de custos;
	Relatório com variáveis físicas para levantamento de custos
	31.12.2014

	9.5
	Levantamento de variáveis financeiras e econômicas para estabelecimento de custos;
	Relatórios com variáveis financeiras para levantamento de custos
	31.12.2014

	9.6
	Ajuste\Aquisição de sistema administrativo para levantamento de custos
	Sistema administrativo ajustado/adquirido para levantamento de custos.
	31.12.2014











[image: image1.png]1
Praça Ângelo Masson, 1000 – Centro – Tel. (65) 3361 1921 / 3361 1922                           

[image: image2.png]


_1195449466

