## Ruas Ben (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | [12 empty] | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES | [8 empty] | DATA: | maio 2020
ÁREA (M²): | 7896.8 | [8 empty] | BDI: | 26.74% |  | TABELA:
RELAÇÃO DE RUAS BENEFICIADAS - DRENAGEM
ITEM | RUA | TUBULAÇÃO | [5 empty] | BOCA DE LOBO |  | POÇO DE VISITA (Ø60) | POÇO DE VISITA (Ø80) | POÇO DE VISITA (Ø100) | POÇO DE VISITA (Ø120) | POÇO DE VISITA DUPLO | CAIXA DE PASSAGEM | DISSIPADOR
|  | Ø 40cm | Ø 60cm | Ø 80cm | Ø 100cm | Ø 120cm | Ø 150cm | SIMP | DUPLA
TRECHO 01
1
2
TRECHO 02
3
4
TOTAL PARCIAL - M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL - M |  | 0
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL

## M. Calc Dre (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | [7 empty] | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  |  |  | DATA: | maio 2020
ÁREA (M²): | 7896.8 |  |  |  | BDI: | 26.74% |  | TABELA:
PLANILHA CÁLCULO DE DRENAGEM - ESCAVAÇÃO E REATERRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | LARG | ALT | COMPR |  |  |  | EXTENSÃO | TOTAL
1.0 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M | [7 empty] | m³ | 0 |  | item | chamine
1.1 | Tubulação D=40cm | m | 0 | 1 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 1.5
1.2 | Tubulação D=60cm | m | 0 | 1.2 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 1.7
1.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 | 1.4 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 1.9
1.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 1.6 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 2.1
1.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 1.8 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 2.5
1.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 2.1 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 2.8
1.7 | Boca de lobo simples | und | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.9 |  |  |  |  | 0 | 1.5
1.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 0 | 2.7 | 1.5 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1
1.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 1
1.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 0 | 2.4 | 1.5 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
1.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 0 | 2.3 | 1.5 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 1
1.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 1
1.13 | Dissipador de energia | und | 0 | 2.2 | 0.35 | 4.8 |  |  |  |  | 0 | 0.35
2.0 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M | [7 empty] | m³ | 0
2.1 | Tubulação D=40cm | m | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0
2.2 | Tubulação D=60cm | m | 0 | 1.2 | 0.2 | [5 empty] | 0
2.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 | 1.4 | 0.4 | [5 empty] | 0
2.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 1.6 | 0.6 | [5 empty] | 0
2.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 1.8 | 1 | [5 empty] | 0
2.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 2.1 | 1.3 | [5 empty] | 0
2.7 | Boca de lobo simples | und | 0 | 1.9 | 0 | [5 empty] | 0
2.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 0 | 2.7 | 1 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 2.5 | 0.8 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 0 | 2.4 | 0.5 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 2.5 | 1 | 2.9 |  |  |  |  | 0
2.13 | Dissipador de energia | und | 0 | 2.2 | 0 | 4.8 |  |  |  |  | 0
3.0 | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO | [5 empty] | Lados |  | Reaproveitamento | m² | 0
3.1 | Tubulação D=60cm | m | 0 |  | 1.7 |  | 2 |  | 9 |  | 0
3.2 | Tubulação D=80cm | m | 0 |  | 1.9 |  | 2 |  | 9 |  | 0
3.3 | Tubulação D=100cm | m | 0 |  | 2.1 |  | 2 |  | 9 |  | 0
3.4 | Tubulação D=120cm | m | 0 |  | 2.5 |  | 2 |  | 9 |  | 0
3.5 | Tubulação D=150cm | m | 0 |  | 2.8 |  | 2 |  | 9 |  | 0
4.0 | LASTRO DE AREIA MEDIA | [7 empty] | m³ | 0
4.1 | Tubulação D=40cm | m | 0 | 1 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.2 | Tubulação D=60cm | m | 0 | 1.2 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 | 1.4 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 1.6 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 1.8 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 2.1 | 0.1 | [5 empty] | 0
4.7 | Boca de lobo simples | und | 0 | 1.9 |  | 1.9 |  |  |  |  | 0
4.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 0 | 2.7 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 2.5 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 0 | 2.4 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 0 | 2.3 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 2.5 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
4.13 | Dissipador de energia | und | 0 | 2.2 |  | 4.8 |  |  |  |  | 0
5.0 | REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M | [7 empty] | m³ | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | DISPOSITIVO |  |  | (A) Área da Seção |  | (V1) Volume do Dispositivo | (V2) Volume de Escavação | Reaterro=V2-V1 ( m³ )
|  |  |  | B largura | H altura | L comprim.
5.1 | Tubulação D=40cm | m | 0 |  |  |  | π x r² | 0.12566 | 0 | 0 | 0
5.2 | Tubulação D=60cm | m | 0 |  |  |  | π x r² | 0.28274 | 0 | 0 | 0
5.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 |  |  |  | π x r² | 0.50266 | 0 | 0 | 0
5.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 |  |  |  | π x r² | 0.7854 | 0 | 0 | 0
5.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 |  |  |  | π x r² | 1.131 | 0 | 0 | 0
5.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 |  |  |  | π x r² | 1.7671 | 0 | 0 | 0
5.7 | Boca de lobo simples | und | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0
5.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
5.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
5.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
5.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
5.13 | Dissipador de energia | und | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.0 | REATERRO MECANIZADO DE VALA PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M | [7 empty] | m³ | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | DISPOSITIVO |  |  | (A) Área da Seção |  | (V1) Volume do Dispositivo | (V2) Volume de Escavação | Reaterro=V2-V1 ( m³ )
|  |  |  | B largura | H altura | L comprim.
6.1 | Tubulação D=40cm | m | 0 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Tubulação D=60cm | m | 0 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 |  |  |  | π x r² |  | 0 | 0 | 0
6.7 | Boca de lobo simples | und | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | 0
6.8 | Poço de Visita - Coletor de Ø120 | und | 0 | 1.7 | 1 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
6.9 | Poço de Visita - Coletor de Ø100 | und | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
6.10 | Poço de Visita - Coletor de Ø80 | und | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
6.11 | Poço de Visita - Coletor de Ø60 | und | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
6.12 | Caixa Coletora | und | 0 | 1.5 | 1 | 1.9 |  |  | 0 | 0 | 0
6.13 | Dissipador de energia | und | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.0 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | [7 empty] | m | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | REAPROVEITAMENTO | [5 empty] | TOTAL
6.1 | Tubulação D=40cm | m | 0 | 4 | [6 empty] | 0
6.2 | Tubulação D=60cm | m | 0 | 4 | [6 empty] | 0
6.3 | Tubulação D=80cm | m | 0 | 4 | [6 empty] | 0
6.4 | Tubulação D=100cm | m | 0 | 4 | [6 empty] | 0
6.5 | Tubulação D=120cm | m | 0 | 4 | [6 empty] | 0
6.6 | Tubulação D=150cm | m | 0 | 4 | [6 empty] | 0
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL

## Terrap.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  |  | DATA: | maio 2020
ÁREA (m²): | 8721.93 |  |  | BDI: | 26.74% |  | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE TERRAPLENAGEM
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²) | Limpa-Rodas |  |  |  | Área Total (m²)
[5 empty] | Código | Quant. | Área Parcial (m²) | Área Total (m²)
TRECHO 01
1 | RUA DOM PEDRO II | 337.84 | 8.86 | 2993.26 | LR-01 | 6 | 22.93 | 137.58 | 3130.84 | 2 | 6261.68
2 | RUA DOM ARTUR | 296.27 | 8.86 | 2624.95 | LR-01 | 2 | 22.93 | 45.86 | 2826.97 | 2 | 5653.94
[5 empty] | LR-02 | 1 | 35.16 | 35.16
[5 empty] | CT-01 | 1 | 121 | 121
3 | RUA TAPAJOS | 340 | 7.86 | 2672.4 | LR-01 | 4 | 22.93 | 91.72 | 2764.12 | 2 | 5528.24
4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Totais Parciais - m² |  | 974.11 |  | 8290.61 |  |  |  | 431.32 | 8721.93
Total Geral - m² |  | 8721.93
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## Cub
#REF! |  |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO |  |  |  | BDI: |  | 26.74%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  | DATA: | maio 2020 | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
ÁREA (M²): | 8721.93 |  |  | TABELA:
CUBAÇÃO PAVIMENTAÇÃO
|  |  | VOLUME PARCIAL |  |  | VOLUME ACUMULADO
RUA / AVENIDA |  |  | VOLUME DE CORTE (m³) | VOLUME DE ATERRO (m³) |  | VOLUME DE CORTE (m³) | VOLUME DE ATERRO (m³)
TRECHO 01
RUA DOM PEDRO II |  |  | 1095.8 | 0 |  | 1095.8 | 0
RUA DOM ARTUR |  |  | 989.44 | 0 |  | 2085.24 | 0
RUA TAPAJOS |  |  | 967.44 | 0 |  | 3052.68 | 0
0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
LIMPA RODAS | AREA | ALTURA DE CORTE |  | 0 |  | 0 | 0
| 431.32 | 0.35
TOTAL DE VOLUMES | [5 empty] | 3052.68 | 0
COMPENSAÇÃO
|  |  |  | CORTE |  | 3052.68 |  | 3052.68
|  |  |  | ATERRO |  | 0
|  |  |  | COMPENSAÇÃO |  | 3052.68
MATERIAL DE BOTA FORA | [6 empty] | 3052.68
DMT DE BOTA FORA (Km) | [6 empty] | 2
CONVERSÃO M³/T | [6 empty] | 1.15
MATERIAL DE BOTA FORA (m³xKm) | [6 empty] | 7021.164
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## BASE E SUB
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | [9 empty] | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  |  | DATA: | maio 2020
ÁREA (M²): | 7896.8 |  |  | BDI: | 26.74% |  |  |  |  | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO MATERIAL DE BASE E SUB-BASE
Item | Rua/Avenida | Área Total (m²) | Altura de Sub-Base (m) | Altura de Base (m) | Volume de escavação MF (m³) |  |  |  | Volume de Sub-Base (m³) | Volume de Base (m³) | Volume Total (m³) | DMT (km) (N PAV) | DMT (km) (PAV) | M. Trans. (N Pav) | M. Trans. (Pav)
[5 empty] | Ext. MF (m) | Prof. (m) | Largura (m) | Volume (m³)
TRECHO 01
1 | RUA DOM PEDRO II | 3130.84 | 0.2 | 0.15 |  |  |  | 0 | 626.17 | 469.63 | 1095.8 | 1.16 | 19.31 | 1271.13 | 21159.9
2 | RUA DOM ARTUR | 2826.97 | 0.2 | 0.15 |  |  |  | 0 | 565.39 | 424.05 | 989.44 | 1.16 | 19.31 | 1147.75 | 19106.09
3 | RUA TAPAJOS | 2764.12 | 0.2 | 0.15 |  |  |  | 0 | 552.82 | 414.62 | 967.44 | 1.16 | 19.31 | 1122.23 | 18681.27
4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 19.31 | 0 | 0
Totais Parciais |  | 8721.93 | [6 empty] | 1744.38 | 1308.3 | 3052.68 |  |  | 3541.11 | 58947.26
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## Pavim.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  |  | DATA: | maio 2020
ÁREA (M²): | 7896.8 |  |  | BDI: | 26.74% |  | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²) | Limpa-Rodas |  |  |  | Área Total (m²)
[5 empty] | Código | Quant. | Área Parcial (m²) | Área Total (m²)
TRECHO 01
1 | RUA DOM PEDRO II | 337.84 | 8 | 2702.72 | LR-01 | 6 | 24.86 | 149.16 | 2851.88
2 | RUA DOM ARTUR | 296.27 | 8 | 2370.16 | LR-01 | 2 | 24.86 | 49.72 | 2565.48
[5 empty] | LR-02 | 1 | 35.84 | 35.84
[5 empty] | CT-01 | 1 | 109.76 | 109.76
3 | RUA TAPAJOS | 340 | 7 | 2380 | LR-01 | 4 | 24.86 | 99.44 | 2479.44
4 | 0 | 0 | -0.86 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Totais Parciais - m² |  | 974.11 |  | 7452.88 |  |  |  | 443.92 | 7896.8
Total Geral - m² |  | 7896.8
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## Coord
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  |  | DATA: | maio 2020
ÁREA (M²): | 7896.8 |  |  | BDI: | 26.74% | TABELA:
QUADRO DE COORDENADAS
Item | Rua/Avenida | Coordenada Inicial |  | Coordenada Final |  | Logradouros
|  | Latitude | Longitude | Latitude | Longitude | Inicial | Final
TRECHO 01
1 | RUA DOM PEDRO II | 15° 3'35.95"S | 57°11'29.49"O | 15° 3'30.22"S | 57°11'19.58"O | DOM ARTUR | RUA 11
2 | RUA DOM ARTUR | 15° 3'45.90"S | 57°11'26.31"O | 15° 3'35.95"S | 57°11'29.49"O | RUA BEIJA-FLOR | RUA DOM PEDRO II
3 | RUA TAPAJOS | 15° 4'3.03"S | 57°11'37.77"O | 15° 3'51.97"S | 57°11'34.78"O | AV AYRTON SENNA | AV SEM. FILINTO MULLER
4 | 0
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## MAT. PETREO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | [6 empty] | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  |  | DATA: | maio 2020
ÁREA (M²): | 7896.8 |  |  | BDI: | 26.74% |  | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL PÉTREO ( PAVIMENTADA)
Item | Rua/Avenida | Área Total (m²) | Brita 1 (kg/m²) | Brita 0 ou Pedrisco (kg/m²) | Volume de Brita 2 (t) | Volume de Brita 0 (t) | Volume Total (t) | DMT (Pav.) (km) | Momento Transporte (txkm)
TRECHO 01
1 | RUA DOM PEDRO II | 2851.88 | 21 | 10.22 | 59.89 | 29.15 | 89.04 | 75.2 | 6695.81
2 | RUA DOM ARTUR | 2565.48 | 21 | 10.22 | 53.88 | 26.22 | 80.1 | 75.2 | 6023.52
3 | RUA TAPAJOS | 2479.44 | 21 | 10.22 | 52.07 | 25.34 | 77.41 | 75.2 | 5821.23
4 | 0 | 0 | 21 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0
Totais Parciais - m² |  | 7896.8 |  |  | 165.84 | 80.71 | 246.55 |  | 18540.56
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## MAT BETUMINOSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | [6 empty] | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  |  | DATA: | maio 2020
ÁREA (M²): | 7896.8 |  |  | BDI: | 26.74% |  | TABELA:
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL DE BETUMINOSO ( PAVIMENTADA)
Item | Rua/Avenida | Área Total (m²) | CM-30 (Kg/m²) | RR - 2C (Kg/m²) | Volume de CM-30 (t) | Volume RR-2C (t) | Volume Total (t) | DMT (Pav.) (km) | Momento Transporte (txkm)
TRECHO 01
1 | RUA DOM PEDRO II | 2851.88 | 1.2 | 4.8 | 3.42 | 13.69 | 17.11 | 180 | 3079.8
2 | RUA DOM ARTUR | 2565.48 | 1.2 | 4.8 | 3.08 | 12.31 | 15.39 | 180 | 2770.2
3 | RUA TAPAJOS | 2479.44 | 1.2 | 4.8 | 2.98 | 11.9 | 14.88 | 180 | 2678.4
4 | 0 | 0 | 1.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0
Totais Parciais - m² |  | 7896.8 |  |  | 9.48 | 37.9 | 47.38 |  | 8528.4
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## MF e Sarj.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | [6 empty] | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  |  | DATA: | maio 2020
ÁREA (M²): | 7896.8 |  |  | BDI: | 26.74% |  | TABELA:
QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA RETO
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) |  | Ext. (m) | Limpa-Rodas |  |  |  | Extensão Total (m)
|  | Lado Direito | Lado esquerdo |  | Código | Quant. | Ext. Parcial (m) | Ext. Total (m)
TRECHO 01
1 | RUA DOM PEDRO II | 298.77 | 306.62 | 605.39 | LR-01 |  |  | 0 | 605.39
2 | RUA DOM ARTUR | 258.56 | 302.5 | 561.06 | LR-01 |  |  | 0 | 561.06
[5 empty] | LR-02 |  |  | 0
[5 empty] | CT-01 |  |  | 0
3 | RUA TAPAJOS | 312.93 | 327.73 | 640.66 | LR-01 |  |  | 0 | 640.66 | 680.67
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 588.64
672.74
Totais Parciais - m |  | 870.26 |  | 1807.11 |  |  |  | 0 | 1807.11
Total Geral - m |  | 1807.11
QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA CURVO
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) |  | Ext. (m) | Limpa-Rodas |  |  |  | Extensão Total (m)
|  | Lado Direito | Lado esquerdo |  | Código | Quant. | Ext. Parcial (m) | Ext. Total (m)
TRECHO 01
1 | RUA DOM PEDRO II |  |  | 0 | LR-01 | 0 |  | 0 | 0
2 | RUA DOM ARTUR |  |  | 0 | LR-01 | 0 |  | 0 | 0
3 | RUA TAPAJOS |  |  | 0 | LR-01 | 0 |  | 0 | 0
4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
#REF! | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1 | RUA DOM PEDRO II | 37.64 | 37.64 | 75.28 |  |  |  | 0 | 75.28
2 | RUA DOM ARTUR | 27.58 |  | 27.58 |  |  |  | 0 | 27.58
0
0
3 | RUA TAPAJOS | 32.08 |  | 32.08 |  |  |  | 0 | 32.08
4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Totais Parciais - m |  | 97.3 | 37.64 | 134.94 |  |  |  | 0 | 134.94
Total Geral - m |  | 134.94
134.94
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## CALC PISO TATIL
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
ÁREA (M²): | 7896.8
QUADRO RESUMO DE PISO TATIL
Item | Rua/Avenida | Ext (m)
|  | lado esquerdo | lado direito | total
1 | RUA DOM PEDRO II | 262.25 | 260.75 | 523
2 | RUA DOM ARTUR | 294.42 | 220.25 | 514.67
3 | RUA TAPAJOS | 323.25 | 303.5 | 626.75
1664.42
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## CALÇADA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | [6 empty] | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  |  | DATA: | maio 2020
ÁREA (M²): | 7896.8 |  |  | BDI: | 26.74% |  | TABELA:
QUADRO QUANTITATIVO DE CALÇADA
Item | Rua/Avenida | Extensão (m) | Largura (m) | Área (m²) | Limpa-Rodas |  |  |  | Area Total (m²) | Espessura (m²) | Volume Total (m³)
[5 empty] | Código | Quant. | Area Parcial (m²) | Area Total (m²)
TRECHO 01
1 | RUA DOM PEDRO II | 680.67 | 1.5 | 1021.01 | LR-01 | 6 | -3.86 | -23.16 | 997.85 | 0.05 | 49.89
2 | RUA DOM ARTUR | 588.64 | 1.5 | 882.96 | LR-01 | 2 | -3.86 | -7.72 | 875.24 | 0.05 | 43.76
3 | RUA TAPAJOS | 672.74 | 1.5 | 1009.11 | LR-01 | 4 | -3.86 | -15.44 | 993.67 | 0.05 | 49.68
4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
|  | 0 | 1.5 | 0
Totais Parciais |  | 1942.05 |  | 2913.08 |  |  |  | -46.32 | 2866.76 |  | 143.33
Total Geral |  | 143.33
OBSERVAÇÃO: SERA DESCONTADO DA AREA DE CALÇADA NOS TRECHOS DE LIMPA RODAS UM QUANTITATIVO UNITARIO DE 1,93 m² POR LADO DE RUAS, EM FUNÇÃO DA CURVATURA.
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## PISO TATIL
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  |  | DATA: | maio 2020
ÁREA (M²): | 7896.8 |  |  | BDI: | 26.74% |  | TABELA:
QUADRO QUANTITATIVO DE PISO TATIL
| Item | Rua/Avenida | Extensão |  |  | Cruzamentos / Rampas PNE |  |  |  |  | Quant. Total (und) | Area por Piso (m²) | Area Total (m²)
|  |  | Extensão MF (m) | Quant / m (und) | Quant. Parcial (und) | Quant. De Faixas | Quant. Rampa / Faixa (und) | Quant. Rampa (und) | Quant Piso / Rampa (und) | Quant Parcial (und)
TRECHO 01
| 1 | RUA DOM PEDRO II | 523 | 4 | 2092 |  |  | 12 | 37 | 444 | 2536 | 0.063 | 159.76
| 2 | RUA DOM ARTUR | 514.67 | 4 | 2058.7 |  |  | 11 | 37 | 407 | 2466 | 0.063 | 155.35
| 3 | RUA TAPAJOS | 626.75 | 4 | 2507 |  |  | 7 | 37 | 259 | 2766 | 0.063 | 174.25
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.063 | 0
| Totais Parciais |  | 1664.42 |  | 6657.7 |  |  |  |  | 1110 | 7768 |  | 489.36
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## Sinal.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  |  | DATA: | maio 2020
ÁREA (M²): | 7896.8 |  |  | BDI: | 26.74% |  | TABELA:
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | [10 empty] | PEDRO | ARTUR | TAPAJOS | ARAE
1-MEMORIAL DE CÁLCULO DO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [9 empty] | PARE | 1 |  | 2 | 0.21
1.1 | R-01 (Pare) | Área = | 0.21 | x | 3 | ud | = | 0.63 | m² | PEDESTRE | 3 | 4 | 5 | 0.25 |  | 12
|  | Lado=0,21m / Ø0,50m | [7 empty] | SINALIZAÇÃO | 3 | 5 | 5 | 13
1.2 | A-32b (faixa ped.) | Área = | 0.25 | x | 12 | ud | = | 3 | m² |  | 7 | 9 | 12 | 28
Lado: 0,50x0,50m
1.3 | R-05 (∆) (Nome das Ruas) | Área = | 0.11 | x | 13 | ud | = | 1.43 | m² |  | PEDRO | ARTUR | TAPAJOS | ARAE
|  | 2 x 0,45x0,25m | [7 empty] | PARE | 0.21 | 0 | 0.42
[5 empty] | TOTAL |  |  | 5.06 | m² | PEDESTRE | 0.75 | 1 | 1.25
[11 empty] | 0.96 | 1 | 1.67 | 3.63
2-SUPORTE E TRAVESSAS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS
2.1 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO |  |  | = | 15 | ud
2.2 | PLACAS DE INDICAÇÃO D RUA |  |  | = | 13 | ud
3-TINTA ACRILICA PARA PINTURA VIÁRIA
3.1 | LISTRAS "SECCIONADAS" DE 4M |  | Largura | Comp. | Quant |  |  | Total
3.1.1 |  |  | 0.12 | 2 | 320 |  |  | 76.8 | m²
3.2 | LETREIRO "PARE" |  |  | ÁREA(m²) | Quant |  |  | Total
3.2.1 |  |  |  | 4.12 | 3 |  |  | 12.36 | m²
3.3 | FAIXAS DE PEDRESTRES |  |  | Comprim | Largura | Quant | Nr. Bloco | Total
3.3.1 |  |  |  | 4 | 0.4 | 8 | 12 | 153.6 | m²
3.5 | FAIXA DE RETENÇÃO |  |  | Comprim | Largura | Quant |  | Total
3.5.1 |  |  |  | 4.2 | 0.4 | 3 |  | 5.04 | m² |  |  |  | 14.45
3.6 | LINHA DE APROXIMAÇÃO (AMARELA/BRANCA) |  |  | Comprim | Largura | Quant |  | Total
3.6.1 |  |  |  | 20 | 0.12 | 3 |  | 7.2 | m²
3.9 | FAIXAS D BORDO |  |  | Comprim. | Largura |  |  | Total
3.9.1 | (Extensão do meio fio) |  |  | 1807.11 | 0.12 |  |  | 216.85 | m²
[5 empty] | TOTAL |  |  | 471.85 | m² | 605.39 | 605.39 | 0.34 | 160.43 | 160.42 | 2318.21
[10 empty] | 561.06 | 561.06 | 0.31 | 146.27 | 146.27 | 2113.6
RESUMO | [9 empty] | 640.66 | 640.66 | 0.35 | 165.15 |  | 2386.42
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS | [7 empty] | 13 | UND |  |  | 1 | 471.85 | 472.85 | 6818.23
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - REGULAMENTAIS | [7 empty] | 3.63 | M²
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 28 | UND
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA ACRILICA | [7 empty] | 471.85 | M²
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## Mem. Calc.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
Obra: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  | TABELA: | BDI:
Local: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | DATA: | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019 | 26.74%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES | maio 2020
ÁREAS: | 8721.93
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CALCULO | QUANT.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAL
1.1 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 3X4 | 12
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | =2,5*1,25 | 3.13
2 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UND | Ver Planilha de Composição | 1 | 4.05%
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
3.1 | TERRAPLANAGEM
3.1.1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | Ver Planilha de Cubação Material de Corte | 3052.68
3.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3xKM | Ver Planilha de Cubação Transporte de Bota Fora | 7021.16
3.2 | PAVIMENTAÇÃO
3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | Área da terraplenagem do pav. | 8721.93
3.2.2 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | volume da base+sub-base | 3052.68
3.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - MAT JAZIDA DMT= 1,16 KM | M3xKM | Ver Planilha de Base e SubBase | 3541.11
3.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - MAT JAZIDA DMT 19,31 KM | M3xKM | Ver Planilha de Base e SubBase | 58947.26
3.2.5 | SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | Ver Planilha de Base e SubBase | 1744.38
3.2.6 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | Ver Planilha de Base e SubBase | 1308.3
3.2.7 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | área de pavimentação | 7896.8
3.2.8 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | M2 | área de pavimentação | 7896.8
3.2.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - DMT=180,0 KM - CUIABA À BARRA DO BUGRES | txkm | Ver Quantitativo de Transporte (CM30 + RR-2C) | 8528.4
3.2.10 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA. DMT= 75,20 KM - JAZIDA - BARRA DO BUGRES | M3XKM | Ver Quantitativo de Transporte (Brita) | 18540.56
3.3 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO
3.3.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | Extensão total do meio fio Com sarjeta | 1807.11
3.3.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | Extensão total do meio fio Sem sarjeta | 134.94
3.3.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | Ver Planilha de Calçada (Area de Calçada) | 2866.76
3.3.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | Ver Planilha de Calçada (Volume de Calçada) | 143.33
3.3.5 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II | UND | Ver planilha de sinalização | 7768
3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.4.1 | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UND | Ver planilha de sinalização | 28
3.4.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | Ver planilha de sinalização | 3.63
3.4.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV (NOME DE RUA) | UND | Ver planilha de sinalização | 13
3.4.4 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | Ver planilha de sinalização | 471.85
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## Comp. TSD E CAPA (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  |  |  |  | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
ÁREA (M²): | 7896.8 | BDI: | 26.74% |  | TABELA:
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C
REFERENCIA: | SINAPI - 72958
Cód. Sinapi | Equipamentos |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
6256 | CAMINHÃO BASCULANTE 204 CV (VU=7 ANOS/14.000H) - CHP DIURNO |  |  | CHP | 0.00769 | 168.45 | 1.3
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 11 HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T |  |  | CHP | 0.00462 | 114.17 | 0.53
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 11 HP - PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T |  |  | CHI | 0.00308 | 43.09 | 0.13
7018 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L - 56CV - SOB PRESSÃO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO |  |  | CHP | 0.00385 | 179.91 | 0.69
7021 | DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L - 56CV - SOB PRESSÃO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO |  |  | H | 0.00385 | 12.24 | 0.05
73408 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTROPELIDO, CAP 3 M³, A DISEL, 6CC |  |  | CHP | 0.00769 | 113.44 | 0.87
| Total de equipamentos | [5 empty] | 3.57
Cód. Sinapi | Mao de Obra |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05385 | 11.49 | 0.62
| Total de mão de obra | [5 empty] | 0.62
Cód. Sinapi | Material |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
505 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | KG |  | 1.96 | 0
IMPERIO | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) - SEM FRETE |  |  | M3 | 0.0247 | 42 | 1.04
| Total de material | [5 empty] | 1.04
RESUMO
| Preco de Custo | [5 empty] | 5.23
| Bonificacao |  |  |  |  | 0% | 0
| Preco de Venda | [5 empty] | 5.23
CAPA SELANTE COM EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO
REFERENCIA: | SINAPI - 73760/001
Cód. Sinapi | Equipamentos |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
73353 | COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO 5,5/20T INCL OPERADOR |  |  | CHP | 5.3e-05 | 50.58 | 0
73389 | ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO 127MM (5") - EXCL OPERADOR |  |  | CHP | 0.001067 | 8.17 | 0.01
73453 | TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP) |  |  | CHI | 0.001067 | 58.94 | 0.06
73479 | DISTRIBUIDOR BETUME SOB PRESSAO GAS (CP) SOBRE CHASSIS CAMINHAO - INCL ESTE C/MOTORISTA |  |  | CHP | 0.000747 | 194.32 | 0.15
73529 | INSTALACAO DE AQUECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASFALTO (CP) EM 2 TANQUES DE 30000L CADA - INCL OPERADOR |  |  | H | 0.001067 | 87.34 | 0.09
| Total de equipamentos | [5 empty] | 0.31
Cód. Sinapi | Mao de Obra |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.0043 | 11.49 | 0.05
| Total de mão de obra | [5 empty] | 0.05
Cód. Sinapi | Material |  |  | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
505 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | KG |  | 1.96 | 0
IMPERIO | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) SEM FRETE |  |  | M3 | 0.0072 | 42 | 0.3
| Total de material | [5 empty] | 0.3
RESUMO
| Preco de Custo | [5 empty] | 0.66
| Bonificacao |  |  |  |  | 0% | 0
| Preco de Venda | [5 empty] | 0.66
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL

## Orçam.
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | TABELA REFERÊNCIA | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
ÁREA (m²): | 7896.8 |  |  |  | DATA: | 2020-04-27 |  | BDI: | 26.74%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SINAPI | SICRO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT SEM BDI | PREÇO UNIT COM BDI | VALOR PARCIAL COM BDI | (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12 | 518.1 | 656.64 | 7879.68 | 1.47%
1.3 | COMPOSIÇÃO 01 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3.13 | 375.51 | 475.92 | 1489.63
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 9369.31
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
2.1 | COMPOSIÇÃO 02 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UND | 1 | 20376.99 | 25825.8 | 25825.8 | 4.05%
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 25825.8
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
3.1 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 94.48%
3.1.1 | 74205/001 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 3052.68 | 1.29 | 1.63 | 4975.87
3.1.2 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3xKM | 7021.16 | 1.05 | 1.33 | 9338.14
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 14314.01
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.2.1 | 100577 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | m² | 8721.93 | 0.6 | 0.76 | 6628.67
3.2.2 | 74151/001 | SINAPI | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | 3052.68 | 2.49 | 3.16 | 9646.47
3.2.3 | 93589 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - MAT JAZIDA DMT= 1,16 KM | M3xKM | 3541.11 | 1.05 | 1.33 | 4709.68
3.2.4 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - MAT JAZIDA DMT 19,31 KM | M3xKM | 58947.26 | 0.69 | 0.87 | 51284.11
3.2.5 | 4011219 | SICRO | SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 1744.38 | 7.41 | 9.39 | 16379.73
3.2.6 | 4011228 | SICRO | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 1308.3 | 7.82 | 9.91 | 12965.25
3.2.7 | COMPOSIÇÃO 03 |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 7896.8 | 6.07 | 7.69 | 60726.39
3.2.8 | COMPOSIÇÃO 04 |  | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | M2 | 7896.8 | 10.83 | 13.73 | 108423.06
3.2.9 | 93176 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - DMT=180,0 KM - CUIABA À BARRA DO BUGRES | txkm | 8528.4 | 0.49 | 0.62 | 5287.61
3.2.10 | 83356 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA. DMT= 75,20 KM - JAZIDA - BARRA DO BUGRES | M3XKM | 18540.56 | 0.69 | 0.87 | 16130.28
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 292181.25
3.3 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
3.3.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1807.11 | 37.81 | 47.92 | 86596.71
3.3.2 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 134.94 | 41.07 | 52.05 | 7023.62
3.3.3 | 94098 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 2866.76 | 4.77 | 6.05 | 17343.9
3.3.4 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 143.33 | 530.16 | 671.92 | 96306.29
3.3.5 | COMPOSIÇÃO 07 |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II | UND | 7768 | 7.53 | 9.54 | 74106.72
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 281377.24
3.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.4.1 | COMPOSIÇÃO 05 |  | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UND | 28 | 89.58 | 113.53 | 3178.84
3.4.2 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 3.63 | 699.31 | 886.31 | 3217.31
3.4.3 | 5213477 | SICRO | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV (NOME DE RUA) | UND | 13 | 108.32 | 137.28 | 1784.64
3.4.4 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 471.85 | 11.4 | 14.45 | 6818.23
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 14999.02
TOTAL DA PLANILHA | [7 empty] | 638066.63 | 100%
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## Resumo
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
Obra: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  | TABELA: |  | BDI:
Local: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | DATA: | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019 |  | 26.74%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES | maio 2020
ÁREAS: | 8721.93
RESUMO SINTÉTICO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | VALOR ÍTEM | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 9369.31 | 1.47%
2 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA |  |  | 25825.8 | 4.05%
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  | 14314.01 | 2.24%
3.2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 292181.25 | 45.79%
3.3 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | 281377.24
3.3.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 |  |  | 86596.71 | 13.57%
3.3.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 |  |  | 7023.62 | 1.1%
3.3.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 |  |  | 17343.9 | 2.72%
3.3.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 |  |  | 96306.29 | 15.09%
3.3.5 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II |  |  | 74106.72 | 11.61%
3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 14999.02 | 2.35%
| TOTAL |  |  | 638066.63 | 100%
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## Orçam. (2) (hidden)
#REF! |  |  | ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  |  |  | TABELA REFERÊNCIA | SINAPI - JANEIRO 2018 (DESONERADO)
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
ÁREA (m²): | 7896.8 |  |  |  | DATA: | 2018-03-01 | BDI: | 27.69%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | SINAPI | SICRO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT COM BDI | VALOR PARCIAL COM BDI | (%) | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180 |  | 210 |  | 240 |  | 270 |  | 300 |  | 330 |  | 360
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 93584 |  | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12 | 1192.88 | 14314.51 | 2.43% | 80% | 9.6 | 20% | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12
1.2 | 93212 |  | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | #REF! | #REF! | 4924.03 |  | 80% | #REF! | 20% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
1.3 | 74209/001 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3.13 | 4751.53 | 14872.28 |  | 80% | 2.5 | 20% | 0.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3.13
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 34110.82
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA
2.1 | COMPOSIÇÃO |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UND | 1 | 68628.7 | 68628.7 | 4.89% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 68628.7
3 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 30.15%
3.1.1 | 90091 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | #REF! | #REF! | 14235.31 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
3.1.2 | 90092 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | #REF! | #REF! | 3661.44 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
3.1.3 | 94056 |  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | #REF! | #REF! | 12092.75 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
3.1.4 | 94102 |  | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | #REF! | #REF! | 25822.17 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
3.1.5 | 93379 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | #REF! | #REF! | 24526.37 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
3.1.6 | 93381 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | #REF! | #REF! | 4925.11 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 85263.15
3.2 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS | [5 empty] | ,
3.2.1 | 92210 |  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | #REF! | #REF! | 18324.82 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
3.2.2 | 92214 |  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | #REF! | #REF! | 96341.06 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
3.2.3 | 92216 |  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | #REF! | #REF! | 144581.12 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 259247
3.3 |  |  | ELEMENTOS AUXILIARES
3.3.1 | 83710 |  | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UND | #REF! | #REF! | 14498.19 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
3.3.2 | 83711 |  | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UND | #REF! | #REF! | 29397.48 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
3.3.3 | 83715 |  | CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL | M | #REF! | #REF! | 8061.65 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
3.3.4 | 83627 |  | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UND | #REF! | #REF! | 5791.52 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
3.3.5 | 83659 |  | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UND | #REF! | #REF! | 18699.65 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
3.3.6 | 83690 |  | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | #REF! | #REF! | 1111.24 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 77559.73
3.4 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.4.1 | 74221/001 |  | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | #REF! | #REF! | 663.23 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0% | #REF!
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 663.23
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
4.1 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 62.52%
4.1.1 | 74205/001 |  | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | 3052.68 | 2.25 | 6857.31 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 915.8 | 20% | 611 | 20% | 611 | 20% | 611 | 10% | 305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3053.8
4.1.2 | 95296 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - BOTA FORA(2,0KM) | M3xKM | 7021.16 | 3.97 | 27878.11 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 2106.35 | 20% | 1404 | 20% | 1404 | 20% | 1404 | 10% | 702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7020.35
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 34735.42
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
4.2.1 | 72961 |  | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | m² | 8721.93 | 2.15 | 18749.36 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 2617 | 20% | 1744 | 20% | 1744 | 20% | 1744 | 10% | 872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8721
4.2.2 | 74151/001 |  | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | 3052.68 | 4.24 | 12940.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 916 | 20% | 611 | 20% | 611 | 20% | 611 | 10% | 305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3054
4.2.3 | 95296 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - JAZIDA 9,5KM | M3xKM | 29708 | 1.97 | 58527.73 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 8912 | 20% | 5942 | 20% | 5942 | 20% | 5942 | 10% | 2971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 29709
4.2.4 | 72911 |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 -(SUB-BASE) | m³ | 1744.38 | 8.17 | 14245.91 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 523 | 20% | 349 | 20% | 349 | 20% | 349 | 10% | 174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1744
4.2.5 | 72911 |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017-(BASE) | m³ | 1308.3 | 10.89 | 14245.91 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 392 | 20% | 262 | 20% | 262 | 20% | 262 | 10% | 131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1309
4.2.6 | 74021/006 |  | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE |  | 3713.5 | 1.43 | 5293.97 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 1114 | 20% | 743 | 20% | 743 | 20% | 743 | 10% | 371 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3714
4.2.7 | 74022/002 |  | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO |  | 10 | 149.33 | 1493.32 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 3 | 20% | 2 | 20% | 2 | 20% | 2 | 10% | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10
4.2.8 | 74022/001 |  | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO |  | 10 | 115.39 | 1153.85 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 3 | 20% | 2 | 20% | 2 | 20% | 2 | 10% | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10
4.2.9 | COMPOSIÇÃO 03 |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M2 | 7896.8 | 8.49 | 67045.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 2369 | 20% | 1579 | 20% | 1579 | 20% | 1579 | 10% | 790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7896
4.2.10 | COMPOSIÇÃO 04 |  | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | M2 | 7896.8 | 11.17 | 88212.33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 2369 | 20% | 1579 | 20% | 1579 | 20% | 1579 | 10% | 790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7896
4.2.11 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45103.54 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 30% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 20% | #REF! | 10% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100% | #REF!
4.2.12 | 93176 |  | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - 315 KM - CUIABA À SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS | txkm | 8528.4 | 1.06 | 9054.81 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 2559 | 20% | 1706 | 20% | 1706 | 20% | 1706 | 10% | 853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8530
4.2.13 | 83356 |  | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 45 KM - BRITA IMPERIO À SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS | txkm | 18540.56 | 1.14 | 21157.86 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 5562 | 20% | 3708 | 20% | 3708 | 20% | 3708 | 10% | 1854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 18540
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 357225.19
4.3 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
4.3.1 | 94267 |  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1807.11 | 61.44 | 111037.56 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 542 | 20% | 361 | 20% | 361 | 20% | 361.42 | 10% | 180.71 |  | 0 | 100% | 1806.13
4.3.2 | 94265 |  | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 134.94 | 42.56 | 5743.15 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 40 | 20% | 27 | 20% | 27 | 20% | 26.99 | 10% | 13.49 |  | 0 | 100% | 134.48
4.3.3 | 94098 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 4207.02 | 6.05 | 25447.84 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 1262 | 20% | 841 | 20% | 841 | 20% | 841.4 | 10% | 420.7 |  | 0 | 100% | 4206.1
4.3.4 | 94990 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 294.47 | 632.45 | 186238.02 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 88 | 20% | 59 | 20% | 59 | 20% | 58.89 | 10% | 29.45 |  | 0 | 100% | 294.34
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 328466.57
4.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.4.1 | COMPOSIÇÃO 05 |  | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | UND | 28 | 161.64 | 4526.04 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 5.6 | 80% | 22.4 | 100% | 28
4.4.2 | COMPOSIÇÃO 06 |  | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 3.63 | 2436.6 | 8844.87 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0.73 | 80% | 2.9 | 100% | 3.63
4.4.3 | 73916/002 |  | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 13 | 296.11 | 3849.4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 2.6 | 80% | 10.4 | 100% | 13
4.4.4 | 72947 |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 471.85 | 55.91 | 26382.45 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 94.37 | 80% | 377.48 | 100% | 471.85
4.4.5 | COMPOSIÇÃO 07 |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II | UND | 7768 | 14.49 | 112532.12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 1553.6 | 80% | 6214.4 | 100% | 7768
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 156134.88
TOTAL DA PLANILHA | [6 empty] | 1402034.69 | 100%
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
[8 empty] | CONV |  |  | 148210000%
[8 empty] | CP |  |  | 2500000%
[8 empty] | RECURSO |  |  | 150710000%
10506531%

## Crono Basico
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES | [9 empty] | DATA: | maio 2020
ÁREA (M²): | 7896.8 | [9 empty] | BDI: | 26.74% | TABELA:
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | TOTAL
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9369.31 | 1.47% | 7495.45 | 80 | 1873.86 | 20 | [8 empty] | 9369.31 | 100
0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | 25825.8 | 4.05% | 3873.87 | 15 | 3873.87 | 15 | 3873.87 | 15 | 3873.87 | 15 | 5165.16 | 20 | 5165.15 | 20 | 25825.79 | 100 | 0.01
0
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD | [16 empty] | 0
3.1 | TERRAPLENAGEM | 14314.01 | 2.24% | 7157.01 | 50 | 7157 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14314.01 | 100 | 0
3.2 | PAVIMENTAÇÃO | 292181.25 | 45.79% | 87654.38 | 30 | 146090.63 | 50 | 58436.25 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 292181.26 | 100 | -0.01
3.3 | OBRAS COMPLEMENTARES | 281377.24 | 0% | 0 |  | 0 |  | 140688.62 | 50 | 140688.61 | 50 | 0 |  | 0 |  | 281377.23 | 100 | 0.01
3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 14999.02 | 2.35% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2999.8 | 20 | 11999.22 | 80 | 14999.02 | 100 | 0
Valor Do Mês |  | 638066.63 | 55.9% | 106180.71 | 16.64% | 158995.36 | 24.92% | 202998.74 | 31.81% | 144562.48 | 22.66% | 8164.96 | 1.28% | 17164.37 | 2.7% | 638066.62 | 100%
Valor Acomulado |  |  |  | 106180.71 | 16.64% | 265176.07 | 41.56% | 468174.81 | 73.37% | 612737.29 | 96.03% | 620902.25 | 97.31% | 638066.62 | 100%
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## Crono Comp. (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | [13 empty] | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES | [9 empty] | DATA: | maio 2020
ÁREA (M²): | 7896.8 | [9 empty] | BDI: | 26.74% | TABELA:
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | TOTAL
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 7879.68 | #REF! | 7879.68 | 100 | [10 empty] | 7879.68 | 100 | 0
1.3 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 1489.63 | #REF! | 1489.63 | 100 | [10 empty] | 1489.63 | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | [10 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | [10 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | [10 empty] | #REF! | 100 | #REF!
0
2 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | [16 empty] | 0
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 25825.8 | #REF! | 5165.16 | 20 | 5165.16 | 20 | 5165.16 | 20 | 5165.16 | 20 | 2582.58 | 10 | 2582.58 | 10 | 25825.8 | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 10 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
0
#REF! | #REF! | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | #REF! | 50 | [8 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | #REF! | 45 | #REF! | 15 | [6 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | #REF! | 45 | #REF! | 15 | [6 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | #REF! | 45 | #REF! | 15 | [6 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | #REF! | 45 | #REF! | 15 | [6 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | #REF! | 45 | #REF! | 15 | [6 empty] | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 25 | #REF! | 5 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 10 |  |  | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | [10 empty] | #REF! | 100 | #REF!
0
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD | [16 empty] | 0
3.1 | TERRAPLENAGEM | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | #REF! | 30 | #REF! | 20 | [6 empty] | #REF! | 100 | #REF!
3.1.1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | 4975.87 | #REF! | 2487.94 | 50 | 1492.76 | 30 | 995.16 | 20 | [6 empty] | 4975.86 | 100 | 0.01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | #REF! | 30 | #REF! | 20 | [6 empty] | #REF! | 100 | #REF!
3.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | 9338.14 | #REF! | 4669.07 | 50 | 2801.44 | 30 | 1867.63 | 20 | [6 empty] | 9338.14 | 100 | 0
3.2 | PAVIMENTAÇÃO | [16 empty] | 0
3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | 6628.67 | #REF! | 331.43 | 5 | 1325.73 | 20 | 1325.73 | 20 | 1988.6 | 30 | 994.3 | 15 | 662.86 | 10 | 6628.65 | 100 | 0.02
3.2.2 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | 9646.47 | #REF! | 482.32 | 5 | 1929.29 | 20 | 1929.29 | 20 | 2893.94 | 30 | 1446.97 | 15 | 964.64 | 10 | 9646.45 | 100 | 0.02
3.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - MAT JAZIDA DMT= 1,16 KM | 4709.68 | #REF! | 235.48 | 5 | 941.94 | 20 | 941.94 | 20 | 1412.9 | 30 | 706.45 | 15 | 470.97 | 10 | 4709.68 | 100 | 0
3.2.5 | SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA | 16379.73 | #REF! | 818.99 | 5 | 3275.95 | 20 | 3275.95 | 20 | 4913.92 | 30 | 2456.96 | 15 | 1637.97 | 10 | 16379.74 | 100 | -0.01
3.2.6 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | 12965.25 | #REF! | 648.26 | 5 | 2593.05 | 20 | 2593.05 | 20 | 3889.58 | 30 | 1944.79 | 15 | 1296.54 | 10 | 12965.27 | 100 | -0.02
3.2.7 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | 60726.39 | #REF! | 3036.32 | 5 | 12145.28 | 20 | 12145.28 | 20 | 18217.92 | 30 | 9108.96 | 15 | 6072.64 | 10 | 60726.4 | 100 | -0.01
3.2.8 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | 108423.06 | #REF! | 5421.15 | 5 | 21684.61 | 20 | 21684.61 | 20 | 32526.92 | 30 | 16263.46 | 15 | 10842.31 | 10 | 108423.06 | 100 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 30 | #REF! | 15 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 30 | #REF! | 15 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 30 | #REF! | 15 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF!
3.2.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 - DMT=180,0 KM - CUIABA À BARRA DO BUGRES | 5287.61 | #REF! | 264.38 | 5 | 1057.52 | 20 | 1057.52 | 20 | 1586.28 | 30 | 793.14 | 15 | 528.75 | 10 | 5287.59 | 100 | 0.02
3.2.10 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA. DMT= 75,20 KM - JAZIDA - BARRA DO BUGRES | 16130.28 | #REF! | 806.51 | 5 | 3226.06 | 20 | 3226.06 | 20 | 4839.08 | 30 | 2419.54 | 15 | 1613.02 | 10 | 16130.27 | 100 | 0.01
3.3 | OBRAS COMPLEMENTARES | [16 empty] | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 20 | #REF! | 20 | #REF! | 100 | #REF!
3.3.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 86596.71 | #REF! |  |  |  |  | 17319.34 | 20 | 34638.68 | 40 | 17319.34 | 20 | 17319.33 | 20 | 86596.69 | 100 | 0.02
3.3.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 96306.29 | #REF! |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 48153.15 | 50 | 48153.14 | 50 | 96306.29 | 100 | 0
3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [16 empty] | 0
3.4.1 | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | 3178.84 | #REF! | [6 empty] | 635.77 | 20 | 1271.54 | 40 | 1271.53 | 40 | 3178.85 | 100 | -0.01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 40 | #REF! | 100 | #REF!
3.4.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,30 X 0,90 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV (NOME DE RUA) | 1784.64 | #REF! | [6 empty] | 356.93 | 20 | 713.86 | 40 | 713.86 | 40 | 1784.69 | 100 | -0.05
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | 20 | #REF! | 40 | #REF! | 40 | #REF! | 100 | #REF!
3.4.4 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 6818.23 | #REF! | [6 empty] | 1363.65 | 20 | 2727.29 | 40 | 2727.28 | 40 | 6818.23 | 100 | 0
Valor Do Mês |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valor Acomulado |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ROBSON DARCIO SOUSA
CREA 120.263.916-0

## BDI
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | DATA: | TABELA: |  | BDI:
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | maio 2020 | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019 |  | 26.74%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
ÁREA (m²): | 8721.93
COMPOSIÇÃO DE BDI
| ITENS COMPONENTE DO BDI |  |  | %
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 4.01
| SEGURO E GARANTIA |  |  | 0
| RISCO |  |  | 0.56
| DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 1.11
| LUCRO |  |  | 7.7
| TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%, CPRB 4,5% ) |  |  | 10.15
| TOTAL |  |  | 26.74%
* ISS 5% sobre 40% de mão-de-obra
Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## QCI
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | DATA: | TABELA: |  | BDI:
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO | maio 2020 | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019 |  | 26.74%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES | [5 empty] | 696354.17
ÁREA (m²): | 8721.93 | [5 empty] | 668500
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO | [6 empty] | 27854.17
ITEM | DESCRIÇÃO | INVESTIMENTO
|  | UNIÃO | CONTRA P. | TOTAL | OUTROS | REC TOTAL | 638066.63 | #DIV/0!
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9359.94 | 9.37 | 9369.31 |  | REC GOV | 696354.17 | 109.1%
[6 empty] | CONTRA |  | 0.1%
2 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | 25799.97 | 25.83 | 25825.8
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD
3.1 | TERRAPLENAGEM | 14299.7 | 14.31 | 14314.01
3.2 | PAVIMENTAÇÃO | 291889.07 | 292.18 | 292181.25
3.3 | OBRAS COMPLEMENTARES
3.3.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 86510.11 | 86.6 | 86596.71
3.3.2 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 7016.6 | 7.02 | 7023.62
3.3.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 17326.56 | 17.34 | 17343.9
3.3.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | 96209.98 | 96.31 | 96306.29
3.3.5 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II | 74032.61 | 74.11 | 74106.72
3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 14984.02 | 15 | 14999.02
TOTAL |  | 637428.56 | 638.07 | 638066.63 | 0 | 58287.54 | valor fechado a menor
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## COMPOSIÇÕES
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO |  | BDI: |  | 26.74%
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
ÁREA (M²): | 8721.93 | TABELA:
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
COMPOSIÇÃO 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | M2
REFERÊNCIA: SINAPI / 74209/001
MATERIAIS
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.02 | 3.02
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 5.58 | 22.32
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 300 | 300
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 11.18 | 1.23
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.64 | 17.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.37 | 28.74
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 255.85 | 2.56
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 375.51
COMPOSIÇÃO 03 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 |  |  |  | M2
REFERENCIA: SINAPI - 96401
Cód. SINAPI | Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 4.77 | 0.01
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 2.27 | 0.01
ANP - 02/2020 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1.2 | 4.43 | 5.32
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0010000 | 181.3 | 0.18
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0060000 | 14.37 | 0.09
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 | 107.08 | 0.21
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 | 21.74 | 0.09
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0050000 | 31.79 | 0.16
TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>> |  |  |  |  | 6.07
COMPOSIÇÃO 04 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 |  |  |  | M2
REFERENCIA: SINAPI -97807
Cód. Sinapi | Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,0060000 | 62.5 | 0.38 | não apagar
ORÇAMENTO | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0073000 | 32.14 | 0.23 | 10.22
ORÇAMENTO | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0150000 | 22.86 | 0.34 | 21
6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0,0010000 | 111.38 | 0.11
6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 0,0030000 | 40.26 | 0.12
7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0040000 | 147.12 | 0.59
ANP - 02/2020 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 4.8 | 1.67 | 8.02
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0013000 | 181.3 | 0.24
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0322000 | 14.37 | 0.46
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0008000 | 107.08 | 0.09
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0033000 | 21.74 | 0.07
91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0006000 | 150.63 | 0.09
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0027000 | 31.79 | 0.09
TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>> |  |  |  |  | 10.83
COMPOSIÇÃO 05 | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO |  |  |  | UND
REFERÊNCIA: ORSE / 10808
MATERIAIS
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.4 | 3.02 | 4.23
4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3 | 6.96 | 20.88
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.33 | 26.22 | 8.65
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 33.76
MAO DE OBRA
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.64 | 17.64
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.88 | 9.44
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.37 | 28.74
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 55.82
TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>> |  |  |  |  | 89.58
COMPOSIÇÃO 06 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | M2
REFERÊNCIA: SINAPI / 73916/002
MATERIAIS
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.14 | 0.56
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1 | 693 | 693
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 693.56
MAO DE OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14.37 | 5.75
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 5.75
TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>> |  |  |  |  | 699.31
COMPOSIÇÃO 07 | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II |  |  |  | UND
MATERIAIS
87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COMPOSIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0006 | 267.38 | 0.16
COTAÇÃO | PISO TATIL - ALERTA 25,00 X 25,00 CM | und | 1 | 4.8 | 4.8
MAO DE OBRA
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.37 | 1.15
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 17.76 | 1.42
TOTAL DO ITEM >>> |  |  |  |  | 7.53
COTAÇÕES DE PREÇOS
DATA | EMPRESA | QTD. | CNPJ | P.Unit | V.Total(R$)
| ATACADÃO DO PISO | 1 | 13.374.280/0001-06 | 4.5 | 4.5
| SOLUÇÃO ACESSIVEL | 1 | 12.059.644/0001-34 | 4.99 | 4.99
| LADRIARTS | 1 | 08.810.477/0001-44 | 4.8 | 4.8
4.8
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## ADM LOCAL
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  |  | BDI: |  | 26.74%
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO |  | DATA: | TABELA:
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES |  | maio 2020 | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
ÁREA (M²): | 8721.93
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
COMPOSIÇÃO 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 638066.63
Cod. Ref. | Descrição | Unid | Quant. | Custo Unit | Custo Total |  | 0
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 140 | 89.98 | 12597.2 |  | 638066.63
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 140 | 27.82 | 3894.8
90772 | CHEFE DE ESCRITORIO - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 140 | 11.4 | 1596
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 140 | 16.35 | 2289 |  | 4.05%
0
0
| TOTAL DA COMPOSIÇÃO |  |  |  | 20377
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
Crea: 121.286.161-2

## COMP PV (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS |  |  | BDI: |  | 26.74%
LOCAL: | DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO |  |  | SINAPI - MARÇO / 2020 ANP - NOV/2019 (desonerado) SICRO OUT/2019
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES | DATA: | maio 2020
ÁREA (M²): | 8721.93 |  | TABELA:
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - POÇO DE VISITA
SERVIÇO: | POCO VISITA DUPLO 1,90X2,8X1,50 M COLETOR D=1,2M PAREDE E=20CM BASE CONC FCK=15MPA |  |  |  |  | UND
REFERENCIA: | SINFRA SETEMBRO 2012
Cód. SINAPI | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.76 | 25.12 | 747.57
| Total de mão de obra |  |  |  | 747.57
Cód. SINAPI | Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | m³ | 1.596 | 523.39 | 835.33
84219 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | m² | 5.32 | 26.22 | 139.49
83519 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM | m³ | 2.82 | 389.94 | 1099.63
73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | m³ | 1.596 | 411.9 | 657.39
87901 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. | m² | 28.2 | 5.02 | 141.56
84072 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 14.1 | 24.41 | 344.18
| Total de material |  |  |  | 3217.58
| Total de mão de obra |  |  |  | 747.57
| Preco de Venda |  |  |  | 3965.15
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL

## CRON 2 (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE
Obra: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
Local: | PERIMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D' OESTE
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR TOTAL |  | DIAS | [5 empty] | DIAS
|  |  | DO ITEM - R$ |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | RESUMO
[5 empty] | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | Repasse | Contrapartida | TOTAL GERAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #REF! | 9369.31 | % | 70 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | #REF! | 25825.8 | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0
0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | PAVIMENTAÇÃO EM TSD | #REF! | 0 | [11 empty] | 0
0
3.1 | TERRAPLENAGEM | #REF! | 14314.01 | % | 0 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | PAVIMENTAÇÃO | #REF! | 292181.25 |  | 0 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 100
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | OBRAS COMPLEMENTARES | #REF! | 281377.24 | % | 0 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | #REF! | 14999.02 | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MENSAL |  | #REF! | #REF! | Mês | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ACUMULADO |  |  |  | Acumulado | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Vinicius Ferreira Fava
ENGº CIVIL
[6 empty] | #REF! | 263157.9 | #REF!
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!