## PLANILHA DE ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: |  | LOCULOS - 330 UNIDADES
Local: |  | Cemiterio Recanto da Paz
Município: |  | Barra do Bugres - MT
Prop.: |  | Prefeitura Municipal de Barra do Bugres
ORÇAMENTO
BDI:22%
Ref: SINAP FEVEREIRO 2021 (NÃO DESONERADO)
| ITEM | DESRIÇAO | Indicador Físico |  | Estimativa de Custo
|  |  | Ud | Quant | Pr. Unitário | PR. UNIT. Com bdi | Total
| 1.0 | Fundações e estrutura de concreto
93358 | 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016 | m³ | 19.4 | 58.82 | 70.584 | 1369.3296
96995 | 1.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 55.5 | 35.66 | 42.792 | 2374.956
94964 | 1.3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 5.95 | 350.34 | 420.408 | 2501.4276
96545 | 1.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 531.35 | 16.39 | 19.668 | 10450.5918
87700 | 1.5 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | m² | 316.75 | 38.34 | 46.008 | 14573.034 | 2.5
96536 | 1.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 240.05 | 48.28 | 57.936 | 13907.5368
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 45176.8758 |  | 112942.1895
| 2.0 | Alvenaria de elevação - paredes e paineis
87504 | 2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 767.03 | 67.67 | 81.204 | 62285.9041
74141/002 | 2.2 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA | m² | 640 | 92.99 | 111.588 | 71416.32 |  | ok
87894 | 2.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1534.05 | 4.86 | 5.832 | 8946.5796
87548 | 2.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1534.05 | 18.85 | 22.62 | 34700.211
98562 | 2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 240.05 | 31.17 | 37.404 | 8978.8302
94969 | 2.6 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 3.65 | 314.89 | 377.868 | 1379.2182 | 6 pilares
[7 empty] | 187707.0631 |  | 469267.6578
| 3.0 | Tubos e conexões
89446 | 3.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 300 | 4.04 | 4.848 | 1454.4
89490 | 3.2 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | ud | 165 | 5.4 | 6.48 | 1069.2
cotação | 3.3 | CAIXA DE CARVÃO (0,50 x 0,50 m). | ud | 55 | 58.5 | 70.2 | 3861
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 6384.6 |  | 15961.5
| 4.0 | Pintura
98562 | 4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 316.75 | 31.17 | 37.404 | 11847.717 | ok
88487 | 4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | m² | 1534.05 | 10.7 | 12.84 | 19697.202 | ok
88483 | 4.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 1534.05 | 1.93 | 2.316 | 3552.8598 | ok
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 35097.7788 |  | 87744.447
| 5.0 | Finalização
VERBA | 5.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 439.25 | 2.16 | 2.592 | 1138.536 | ok
92396 | 5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 439.3 | 64.7 | 77.64 | 34107.252 | ok
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 35245.788 |  | 88114.47
TOTAL GERAL | [6 empty] | 309612.1057
Barra do Bugres-MT, 01 de Março de 2021.
774030.2643

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Obra: | LOCULOS - 330 GAVETAS
Local: | Cemiterio
Mun. : | Barra do Bugres-MT
Prop. : | Prefeitura Municipal de Barra do Bugres
ITEM | DESRIÇÃO | PESO | VALOR TOTAL | 1º MÊS (%) | 2º MÊS (%) | 3º MÊS (%) | 4º MÊS (%) | 5º MÊS (%) | 6º MÊS (%) | 7º MÊS (%) | 8º MÊS | TOTAL GERAL
|  | % | R$ | [8 empty] | % | R$
1.0 | Fundações e estrutura de concreto | 14.5914 | 45176.88 | 22588.44 | 22588.44 | [6 empty] | 100 | 45176.88
2.0 | Alvenaria de elevação - paredes e paineis | 60.6265 | 187707.06 |  |  | 56312.118 | 56312.118 | 75082.824 |  |  |  | 100 | 187707.06
3.0 | Tubos e conexões | 2.0621 | 6384.6 |  |  | 3192.3 | 3192.3 |  |  |  |  | 100 | 6384.6
4.0 | Pintura | 11.336 | 35097.78 | [5 empty] | 17548.89 | 17548.89 |  | 100 | 35097.78
5.0 | Limpeza final | 11.3839 | 35245.79 | [6 empty] | 12336.0265 | 22909.7635 | 100 | 35245.79
| VALOR TOTAL |  | 309612.1 | 22588.44 | 22588.44 | 59504.418 | 59504.418 | 75082.824 | 17548.89 | 29884.9165 | 22909.7635 | 100 | 309612.11
Barra do Bugres - MT, 01 de ABRIL de 2021

## CRONOGRAMA (2)
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Obra: | LOCULOS - 132 GAVETAS
Local: | Cemiterio
Mun. : | Barra do Bugres-MT
Prop. : | Prefeitura Municipal de Barra do Bugres
ITEM | DESRIÇÃO | PESO | VALOR TOTAL | 1º MÊS (%) | 2º MÊS (%) | TOTAL GERAL
|  | % | R$ |  |  | % | R$
1.0 | Fundações e estrutura de concreto | 9.6054 | 17538.3862 | 8769.1931 | 8769.1931 | 100 | 17538.3862
2.0 | Alvenaria de elevação - paredes e paineis | 37.2929 | 68092.6465 | 34046.3233 | 34046.3233 | 100 | 68092.6465
3.0 | Tubos e conexões | 4.4183 | 8067.3175 | 4033.6588 | 4033.6588 | 100 | 8067.3175
4.0 | Pintura | 39.0006 | 71210.739 | 35605.3695 | 35605.3695 | 100 | 71210.739
5.0 | Limpeza final | 9.6829 | 17679.813 | 8839.9065 | 8839.9065 | 100 | 17679.813
| VALOR TOTAL |  | 182588.9023 | 91294.4511 | 91294.4511 | 100 | 182588.9023
Barra do Bugres - MT, 26 de Fevereiro de 2017